**Aktionsplan för RfMH och Fontänhuset**

|  |  |
| --- | --- |
| **Schema 3/10** | tid  |
| Träffas i parken | 8.30 |
| Musik, band | 11:00 – 12:45 |
| Incheckning, mingel | 12:00 |
| Uppvärmning (med musik?) | 12:45 |
| Förflyttning till start | 12:55 |
| Startskott | 13:00 |
| Bläckhornen | 13:10 – 14:10 |
| Prisutdelning, musik paus | 13:40 |
| Musik, fortsätter | 13:50 |
| Eventet avslutas  | 14:15 |
|  |   |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| ROLLER PÅ PLATS  | vem? |
| Konferencier och tidsproducent | Matilda och Anna N |
| Ljudtekniken | Fredrik Morin |
| Uppbackning, ljud, producent | Buster |
| 4 volontärer i banan 5 km, om tillgängliga |   |
| Startskotts ansvarig och gruppledare start | Pär Körsell |
| Musiker |   |
| Springer loppet |   |

**Allt som angår fontänhuset**

| **Moment** | **När** | **Vem behöver meddelas i Fontän** | **Vem utför** | **Anmärkning** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport ljud, buss, Fredrik Morin kan hyra | Ansvara själv |  | Backup av Buster? | Jonas B kontakt |
| Förpackar bussen med 3 tält, kaffekokare m.m. | Matilda öppnar huset vid 07:30 fredag ( | Malou, Johan, Buster |  |  |
| Bord (4 st) från fontän och stolar (10 st) från Flykting | IFP/LibraFontänhuset ett bordett bord till nummerlappar  |  |  |  |
| Snitsla banan, spraya i marken (finns)  | Fredag 1/10 kl 15.30 vita scenen | Funktionärer som vill hjälpa till, Peter Blixt | Fontän och RfMH, Bengt, Marie |  |
| Sätta upp skyltar vid ingång, målskylt etc | Ingemar kollar skyltarna  | Eva S, Peter | Peter B |  |
| Skärmvägg med affischer för filmning och intervjuer | Lo, Ev. uppdatera |  |  |  |
| Vara på plats och rigga | Alla fr 8:30 |  |  |  |
| Baka bullar | Marie, Marina, Hanna  |  | Köksenheten? |  |
| Utplacering Bleckhornen och info till dom | Pär m.fl. Peter ger dem käk efteråt |  |  |  |
| Vatten till löpare och andra? | Lo |  |  |  |
| Gör schema musiken | Buster o Jonas |  |  |  |

**Allt som angår RfMH**

| **Moment** | **När** | **Vem behöver meddelas i RfMH** | **Vem utför** | **Anmärkning** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Värd på scen som meddelar löpare om banans sträckning, 3 varv, målgång och annan info | Matilda (kolla med Anna) plus  |  | Matilda, plus någon, Anna N? | Tony? |
| Säkerhetsansvarig på eventet |  |  | Fredrik LGörgen (idrottsläkare)  |  |
| Transport ljud, buss, Fredrik Morin kan hyra |  |  |  |  |
| Hämta nyckel till vita scenen | Peter hämta på torsdagen (testa på torsdagen) |  |  |  |
| Förlängningssladdar till elen | Buster  |  |  |  |
| Handlar  | Peter och Lo  |  |  |  |
| Extra koll banan 5 km, spray, snitslar etc | Söndag morgon (Peter och Bengt, Johan?)  |  | PB |  |
| Tilldelning av uppgifter till funktionärer, utplacering längs 5 km banan | Helst 8 funktionärer i spåren - Johan m.fl. får lista av Peter för utplacering |  |  | fråga Peter B. Enligt PB är funktionär vid målingången inte viktig. |
| Beställa beachflagg att ha vid start och mål | Snarast | Styrelsen |  | Beachflagg med logo RfMH kan användas fler år, har vi redan eller ska vi köpa in? |
| Konor till målgången, ca 110 - 140 meterVäster  | 3/10 på morgonenFredrik och Peter  | FL |  | F har dessa saker sedan förra året |
| Skylt som visar riktning in mot mål |  |  |  | Behöver tillverkas eller skaffa? |
| Priser till prisutdelning vanligt lopp | Fredrik kollar Malmborgs |  |  | Ska vi få från sponsor eller ska vi köpa in något? |
| Uppvärmning,  | Anne m.fl.  |  |  |  |
| Startskottspistol – följ honom…  | Pär  |  |  |  |
| Handla bananer/blåbärssoppa - sponsor ICA Malmborgs |  |  | Matilda |  |
| FB  | FortlöpandeUppdatera gammal med omtanken Plus ny annons digitala loppet - 2000 | Styrelsen |  | Hashtag-instruktioner finns.  |
| Övriga Sociala media | Fortlöpande | Styrelsen |  |  |
| Utdelning av priser i det virtuella loppet? | Fredrik | Styrelsen |  |  |
| Nummerlappar i virtuella loppet |  |  | PB |  |
| Nummerlappar vanliga loppet |  |  | PB |  |
| Polistillstånd |  | Fontänhuset | Admin fontänhuset |  |
| Ansöka om parkeringstillstånd vid vita scenen |  |  |  |  |
| Mailchimp, utskick |  |  | Gjort |  |
| Sponsring | Fortlöpande | Styrelsen |  |  |
| 1 km:s banan? |  |  |  |  |
| Prisutdelning | Se schema |  | Prisutdelare? |  |
| **Följande strykes** |  |  |  |  |

Volontäruppdrag:

- Ställa samman volontärlista

- 2 personer vid nummerlappsbord (Peter + )

- spraya banan, på fredagen (Peter, Marie och Bengt 15:30, fredagen)

- skriva ut nummerlappar (Peter)

- Stå vid bord med vatten, blåbärssoppa, bananer

- Bemanna alla info-borden

- Stå i banan

Inköp:

Platsband (2x80m)

Säkerhetsnålar minst 200st (gärna 300 st)

plastfickor (100 stk)

banan

blåbärssoppa

(Fredrik kollar med Malmborgs kring funktionärslunch)

vattenflaskor (biltema)

- muggar

- första hjälpen låda (1-2 stk)

Packning utförs av Johan, Bengt, Malou

Packningslista:

- Dator

- Reuter (Lo)

- Soptunnor, svarta plastsäckar

- Fontänhus beachflaggor

- Häftpistol som fungerar (testa)

- 5 bord (Fredrik M tar med ett bord till ljudutrustning, de behöver bara ett)

- 10 fällbara stolar + 4 stolar till funktionärer längs banan

- Ta med skärmvägg och uppdatera affischer

- logg-klistermärken

- Broschyrer och info material

- Märk upp och ta med en miljion förlgningssladdar

- 3 tält varav ett större till Bleckhornen

Funktionärer från Fontänhuset, lista (finns bättre listor hos någon annan)

- Marie

- Annelie

- Bengt

- Malou

- Marina

- Peter B

- Olof

- Ros-Marie

- Marcus

Funktionärer från Libra

- Fredrik

- Ingemar

- Eva S

- Agnes P

- Ingrid N

Funktionärer från IFP

- Anna

- Bengt?